## 1주차(2019-03-13)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
* RC카 배선 작업완료 * 블루투스(HC-06) * 모터드라이버(L289N) * 우노R3 | 아두이노 | * RC카 앞쪽이 가벼워서 헛바퀴도는 문제있음 * 수수 케이블선 1 set * 암수 케이블 선 2~3 set * 볼트, 너트(길이&크기 고려/문의) * 와셔
* 아두이노 안드로이드App 블루투스 연결 및 조종 완료 * 양방향 통신 확인 완료 | 안드로이드 | * RC카 조종 App Layout배치 * 주차관리App 로그인 및 웹서버(cafe24) 연결
* 카메라 이미지 1초마다 저장 확인 * 엣지(주차 공간) 인식 완료 | OpenCV | * 웹서버(cafe24)와 연결 * 흰색 엣지만 따로 추출해야함
* 스키마 대략적 작성 | DataBase | * 웹서버(cafe24) 구매 후 Test용 DB작성
* 재료구입완료 | 세트장 | * 세트장 작업
* 주간 일정 및 순서 작성 완료 * 대략적인 설계 및 분석 작성 완료 | 비고
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항

## 2주차(2019-02-xx)
주간 진도 정리
홀 길 동
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 | 예정 사항
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 | 요청 사항