## 1주차(2019-03-13)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
* RC카 배선 작업완료 * 블루투스(HC-06) * 모터드라이버(L289N) * 우노R3 | 아두이노 | * RC카 앞쪽이 가벼워서 헛바퀴도는 문제있음 * 수수 케이블선 1 set * 암수 케이블 선 2~3 set * 볼트, 너트(길이&크기 고려/문의) * 와셔
* 아두이노 안드로이드App 블루투스 연결 및 조종 완료 * 양방향 통신 확인 완료 | 안드로이드 | * RC카 조종 App Layout배치 * 주차관리App 로그인 및 웹서버(cafe24) 연결
* 카메라 이미지 1초마다 저장 확인 * 엣지(주차 공간) 인식 완료 | OpenCV | * 웹서버(cafe24)와 연결 * 흰색 엣지만 따로 추출해야함
* 스키마 대략적 작성 | DataBase | * 웹서버(cafe24) 구매 후 Test용 DB작성
* 재료구입완료 | 세트장 | * 세트장 작업
* 주간 일정 및 순서 작성 완료 * 대략적인 설계 및 분석 작성 완료 | 비고
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항

## 2주차(2019-03-20)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
* RC카 2대 전부 배선 작업완료 * 아두이노 수정완료 | 아두이노 | * RC카 앞쪽이 가벼워서 헛바퀴도는 문제있음 * RC카 좌표 입력 함수 구현해야함(프로토 이후)
* 안드로이드 버튼 레이아웃 및 작동 변경 완료 * 주차관리App 로그인 및 웹서버(cafe24) 연결완료 | 안드로이드 | * 주차관리App 로그인 및 회원가입, 아이디 중복 php 및 Test * 주차관리App 주차 칸 Draw함수 구현중(현재 맨 윗줄은 출력됨)(y좌표 보정해야함)
* 선택한 좌표 색깔 인식 함수 완료 | OpenCV | * 웹서버(cafe24)와 연결 * 엣지(주차 공간) 인식 완료
* 스키마(USER, PARKINGPOINT) 완료 | DataBase | * 차량 점유 및 예약 DB
* 작업 완료 | 세트장 | * 세트장 작업
* RC카 트럭 틀 완료 | 비고 | * RC카 승용차 틀 제작
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항

## 3주차(2019-03-27)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
아두이노
* opencv 모듈 개발 지연으로 인해 테스트 코드로 DB 연결 | 안드로이드 | * 디자인 변경 * user 모듈과 병합해야 함.
* 선택지점 화소 검출 완료 * 원근 왜곡 보정 | OpenCV | * 모폴로지 * 관심 영역
* user car 테이블 삭제 * member 테이블에 e-mail, car, gender 추가 | DataBase | * parking point php와 parking point add php 작성
* 세트장 재설치 | 세트장
* 중간 테스트 | 비고
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항

## 4주차(2019-04-03)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
* 모터 드라이버 2개로 사용(앞 뒤 바퀴 전체 사용) * mapping 변경 | 아두이노 | * 주행 테스트
* linear 대신 relative layout으로 변경 * 스라이버 텍스트 뷰 동적 할당 완료 | 안드로이드 | * 주차 칸 출력 테스트 * RC 카 앱 버튼 디자인 변경
* 원근 왜곡 보정 삭제 | OpenCV | * 라벨링 * opencv - DB 연결
* parking point php와 parking point add php 작성 | DataBase
세트장
* 세트장에서 rc카의 바퀴가 헛돔. | 비고
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항

## 5주차(2019-04-10)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
* 주행 테스트 | 아두이노 | * RC 카 두번째 차 다시 제작
* 주차 칸 출력 테스트 완료 * RC 카 앱 버튼 디자인 변경 * 로그인과 main 병합 | 안드로이드 | * 주차 칸 출력 테스트
* 관심영역 대신 warp()으로 변경 | OpenCV | * 라벨링 * opencv - DB 연결
* parking point 스키마 변경 | DataBase
세트장
* 동영상 촬영 | 비고 | * 2번째 차 모터 드라이버 구매하기
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항

## 6주차(2019-04-17)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
| 아두이노 | * RC 카 두번째 차 다시 제작
* 주차 칸 출력 테스트 * 점유값을 hint로 숨겨둠 | 안드로이드
* 라벨링 | OpenCV | * opencv - DB 연결 * 코드 정리
* 로그인 시 예약 주차 칸 칼럼 추가 | DataBase
세트장
* 주행 테스트 중 건전지 문제 발생 | 비고 | * 2번째 차 모터 드라이버 구매하기
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항

## 7주차(2019-04-24)
주간 진도 정리
주차관리시스템(Sriver) |  | 남은주, 서유진, 안덕규
1. 실시 및 예정 사항
실시 사항 |  | 예정 사항
| 아두이노 | * RC 카 두번째 차 다시 제작
| 안드로이드 | * 앱 주차 칸 디자인 변경 * trace
* opencv - DB 연결 * Step 단위로 모듈화 | OpenCV | * trace * 이미지를 동영상으로 변경(시작 부분)
DataBase
세트장
비고
GitHub주소 |  | https://github.com/AnDeoukKyi/Sriver
2. 제안 및 요청 사항
제안 사항 |  | 요청 사항